|  |  |  |  | воспитателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация модели образовательного пространства основной школы методическому совету гимназии, обсуждение, внесение коррективов, доработка |  | декабрь 2011 | Научно-методический совет, Совет Гимназии, куратор среднего звена кафедры воспитателей |
|  | Психолого-педагогическая экспертиза модели |  | апрель 2012 | Куратор кафедры воспитателей А.В. Сперанский, кфн; Малинова Л.А. – зам.директора по УВР, научно-методический совет, рабочая группа гимназии по введению ФГОС ООО |
|  | Ревизия плана действий по внедрению ФГОС ООО (административное совещание) |  | январь 2012 | Совет Гимназии |
|  | Ревизия ресурса (нормативного, кадрового, временного, материально-технического, финансового) для перехода на ФГОС ООО |  | январь - февраль 2012 | Администраторы |
|  | Проведение совещания по теме: «Готовность гимназии к апробации введения ФГОС ООО» |  | апрель 2012 | Администрация |
|  | Создание аналитической базы для подготовки 4-классов к переходу в 2012 году на ФГОС |  | в течение 2011-2012 уч.года | Психолог, воспитатели 4 классов |
|  | Проведение семинаров по проблемам: - анализ УМК, с целью выявления предметного материала для формирования метапредметных и личностных результатов; - содержание урока как материал для внеурочных занятий; - интегрированные уроки; - качественная оценка образования; - внеурочное образовательное пространство подростковой школы; - проблемы мониторинга образовательного процесса и его результатов. |  | январь - февраль, апрель - май 2012, раз в месяц | Малинова Л.А. – зам.директора по УВР, рабочая группа гимназии по введению ФГОС ООО |
|  | Разработка -интегрированных и модульных уроков; - системы связи внеурочных и урочных занятий; - индивидуально-ориентированная учебная траектория; - системы мониторинга. |  | апрель-август 2012 | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Подбор дидактического материала по предметам для реализации компетентностного подхода в обучении в основной школе; компетентностно-ориентированых заданий. |  | в течение 2011-2012 уч.года (октярь – август) | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС ООО, научно-методический совет |
|  | Участие в муниципальных мероприятиях: семинары, мастер-классы, практикумы для учителей основной школы по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, в том числе: муниципальный мастер-класс «Формирование УУД в основной школе»; семинар по психологии подросткового возраста; семинар по деятельностному подходу в организации образовательного процесса. |  | по срокам муниципального плана | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
|  | Создание рабочих программ по предметам на основе ООП гимназии |  | октябрь 2011-май 2012 | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
|  | Разработка системы организации внеурочного образовательного пространства на 2012-2013 год |  | январь-апрель 2012 | Малинова Л.А. – зам.директора по УВР, Лущик О.В. – зам.директора по ВР |
|  | Разработка программ внеурочного образовательного пространства по направлениям (проектная деятельность, клубы, секции, кружки и т.д.) на 2012-2013 учебный год |  | апрель-август 2012 | Малинова Л.А. – зам.директора по УВР, Лущик О.В. – зам.директора по ВР |
|  | Разработка системы мониторинга результатов освоения ООП ООО |  | май-август 2012 | Головкина Т.В. – директор гимназии, Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО | Разработка основной образовательной программы основного общего образования |  | декабрь 2011 – апрель 2012 | Совет Гимназии |
|  | Определение предварительного списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования |  | ноябрь 2011 | Научно-методический совет |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС: - Внесение изменений в Устав Гимназии - Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. - Создание новых нормативных актов, внесение изменений в существующие - Положение о переходе основной школы гимназии № 91 на новый ФГОС; -Положение о контрольно-оценочной деятельности в 5-9 классах; -Положение о контроле и оценке качества обучения на основе компетентностного подхода; - Положение о второй половине дня в школе. - Составление режима занятий классов основной школы. - Создание приказов об утверждении Положений: о создании рабочей группы, о назначении классных воспитателей и учителей. - Утверждение учебного плана и расписания. |  | ноябрь 2011 - январь 2012 | Головкина Т.В. – директор гимназии |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Внесение изменений в Положение о стимулирующих надбавках и доплатах. |  | ноябрь – декабрь 2011 | Головкина Т.В. – директор гимназии |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО | Повышение квалификации учителей в ККИПК и ППРО |  | согласно плана ККИПК и ППРО | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Экспертиза МТБ |  | декабрь 2011, февраль 2012 | Русинова Т.В. – зам.директора по АХЧ, Совет Гимназии |
|  | Участие в конкурсном отборе муниципальных общеобразовательных учреждений Красноярского края на проведение апробации учебного оборудования |  | январь 2012 | Головкина Т.В. – директор гимназии, Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информация на сайте Гимназии о статусе пилотной площадки по введению ФГОС ООО, о ходе и результатах реализации ООП ООО, о подготовке к введению ФГОС ООО. |  | с ноября 2011 в течение действия проекта не менее, чем 1 раз в месяц | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
|  | Информация для раздела «ФГОС ООО» сайта образовательной сети ЗАТО Железногорск |  |  | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |
|  | Информация для СМИ г. Железногорск |  |  | Малинова Л.А., Пичугина В.А. - зам директора по УВР |
|  | Проведение родительского собрания будущих пятиклассников |  | май 2012 | Администраторы Воспитатели 4 классов |
|  | Изучение основных документов ФГОС ООО педагогическим коллективом |  | Ноябрь-декабрь 2011 | Малинова Л.А.. - зам директора по УВР |